## Blad1
Project planning |  | 2011-02-28 | 2011-03-01 | 2011-03-02 | 2011-03-03 | 2011-03-04 | 2011-03-07 | 2011-03-08 | 2011-03-09 | 2011-03-10 | 2011-03-11
|  |  |  | Week |  |  |  |  | Week 10
Website projecten
Andy Jansen fix | 3 | bar: 2011-03-07
Roulette System X (programmeren Ferry) | 10 | bar: 2011-03-07 to 2011-03-08
BiZonder Skin maken | 3 | bar: 2011-03-07
Flexmen Skin afmaken | 6 | bar: 2011-03-08
Flexmen - Vacature module | 40
Minerva Schermen HTML'en | 6 | bar: 2011-03-09
Nice2Do layout ontwerp/site bouwen/content | 8 | bar: 2011-03-10
Open voor opdrachten deze week toegevoegd (Vlotbrug etc.) | 8 | bar: 2011-03-11
Na-3 klussen | 6 | bar: 2011-03-07 to 2011-03-11
ABC site-tekst update (aangeleverd) | bar: 2011-03-07
Duurzaam industrie skin aanpassen | bar: 2011-03-07
B&R skin maken | bar: 2011-03-08
Carpe Diem Catering knoppen | bar: 2011-03-09
Totaal voor dit onderdeel | 90